## Tabelle1
Risiko ID | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit(sklasse) | Schadenshöhe (0-5) | Risiko-Score | Minimierungs-Strategie | Indikatoren | Notfallplan | Status | Verantwortlicher | Datum der letzten Aktualisierung | Legende | Schadensklasse
1 | SQL-Skalierbarkeit: SQL-Lite unterstützt keine parallelen Schreibzugriffe, kein richtiges DBMS | 10% | 3 | 0.3 | langfristige Migration auf richtiges DBMS | SQLite Dokumentation, Nutzeranzahl | Wechsel auf externen Datenbank provider (z.B. Supabase) | offen | Samuel | 2026-04-16 |  | 0 - 1,9
2 | Unerwartete Probleme in der Funktionalität durch fehlende Testabdeckung | 80% | 5 | 4 | Implementierung von Front- und Backend-Tests | Fehlermeldungen bei Testen der Anwendung nach Implementierung neuer Funktionen | Anstellung eines Testers | offen | Frederik | 2026-04-16 |  | 2 - 3,9
3 | Fehlende maximal Rezeptbegrenzung: Es werden alle Rezepte in der Datenbank geladen. Je nach Anzahl von Rezepten sehr lange Ladezeiten | 60% | 4 | 2.4 | Maximale Anzahl an Rezepten, die angezeigt werden, begrenzen | Menge an Rezepten in der Datenbank, Geschwindigkeit der Webapplikation | Begrenzte Anzahl an Rezepten in der Datenbank | offen | Eden | 2026-04-16 |  | 4 - 5
4 | Rechtliche Probleme durch urheberrechtlich geschützte Rezepte | 40% | 5 | 2 | Import von Rezepten ermöglichen mit klarem Verweis auf die Quelle. Nutzungsbedingungen mit klarer Eigenverantwortung der Uploader, Melde-/Take-Down-Funktion, juristische Erstprüfung von AGB und Datenschutzerklärung, Hinweis beim Rezept-Upload. | Vorhandene AGBs und Meldebutton. Verlinkung auf Original Rezept in Rezeptansichts zu sehen | Kein eigener Rezepteupload | offen | Alexander | 2026-04-23
5 | Teaminternen Ausfall über längeren Zeitraum (2 Wochen) wg. Krankheit oder anderen Verantwortlichkeiten | 60% | 2 | 1.2 | Klare Dokumentation der eigenen Aufgaben. Wöchentliche Übergabe / Erklärung der entwickelten Codebasis | Krankheit von 1 Woche, Krankmeldung über 2 Wochen, Bescheidgabe von der kranken Person | Überstunden / Ersatzentwickler einstellen | offen | Samuel | 2026-04-23